长 安 大 学 文 件

长大学〔2017〕160号

关于印发《长安大学中央高校基本科研业务费专项资金（学生创新实践能力提升子计划）

项目管理实施细则（试行）》的通知

校属各单位：

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中发〔2016〕31号）和《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政〔2012〕1号）等文件精神，提升我校学生创新实践能力和综合素质，提高人才培养质量，制定了《长安大学中央高校基本科研业务费专项资金（学生创新实践能力提升子计划）项目管理实施细则（试行）》，经校务会2017年4月14日审议通过，现予印发，请遵照执行。

长安大学

2017年6月12日

- 长安大学中央高校基本科研业务费专项资金

- （学生创新实践能力提升子计划）

- 项目管理实施细则（试行）

- 第一章 总 则

第一条  为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中发〔2016〕31号）和《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政〔2012〕1号）等文件精神，提升我校学生创新实践能力和综合素质，提高人才培养质量，规范和加强中央高校基本科研业务费专项资金（以下简称基本科研业务费）的管理，提高资金使用效益，根据《中央高校基本科研业务费管理办法》《长安大学中央高校基本科研业务费专项资金使用暂行办法》，特制定本实施细则。

第二条  本细则适用于基本科研业务费资助的“学生创新实践能力提升子计划”，由学生工作部负责实施和管理。

第三条  基本科研业务费的使用和管理按照“统筹规划、明确目标，公开公正、择优立项，稳定支持、合理安排，目标考核、严格管理”的原则组织实施，并建立学生创新实践能力提升子计划项目库。

- 第二章 资助范围和申报条件

第四条  基本科研业务费（学生创新实践能力提升子计划）项目坚持立德树人，以“价值”为导向，以“问题”中心，以“项目”为基础，立足西部，放眼全国，围绕我校公路交通、国土资源、城乡建设等优势学科群，通过设立学生自主选题的研究项目，着力提升学生的自主创新能力、团队实践能力和自主学习能力，助力学校“双一流”建设。

第五条  基本科研业务费（学生创新实践能力提升子计划）项目主要支持我校具有突出创新能力的本科生（兴趣团队、班级或党团支部团队），按照学生兴趣驱动和自主选题的原则，开展创新项目训练，鼓励面向生产（社会）实际选题、面向教师科研选题、面向课程教学选题，针对研究问题，开展调查研究、实践孵化探索。

第六条  基本科研业务费（学生创新实践能力提升子计划）项目包括拔尖创新人才培养项目、创新实践团队项目。项目支持力度为重点项目1万元/项，一般项目0.5万元/项，培育项目0.2万元/项。

（一）学生创新实践能力提升子计划--拔尖创新人才培养项目。此类项目立足拔尖创新人才培养，以学生兴趣为出发点，考虑学生本科阶段的知识结构和理论基础，结合我校优势学科，挖掘和培育一批具有一定研究和实践价值的学术项目，涵盖具有创新性的新技术或新方法、社会调研报告、学术论文、专利授权等，使工科拔尖人才培养计划试验班学生开拓视野，了解学科发展前沿，提高创新意识和科学素养。

（二）学生创新实践能力提升子计划--创新实践团队项目。此类项目以学科专业为基础，关注社会热点，结合社会需求，以课题研究为抓手，旨在挖掘和培育一批具有创新实践能力的学生精英团队。研究课题涵盖学术论文、社会调查报告、科技制作、艺术创作等科技项目，学科竞赛（包括数学建模、电子设计竞赛、挑战杯等）所产生的项目，团体品牌文化创建项目，以及在实习中与公司或厂家合作开发的课题等，通过研究实践提升团队凝聚力和创新能力。

第七条  项目申报条件

（一） 申请人须为在校在学的本科生。申请人应学风端正，学习成绩优良，对科研课题研究有兴趣。申请人可以是本科生兴趣团队，也可以是本科生班级或学生社团团队，其中，“创新实践团队项目”主要以班级(党团支部)团队形式申报。团队成员应有相对独立的研究内容、任务。每个申请团队只能申请一个项目，不得重复交叉申报。

（二）项目须有指导教师（导师组）指导。指导教师（导师组）应为我校在职教师（班主任或班导师可以作为指导教师）。学校鼓励在科研上有突出成就的专家学者担任项目指导教师。

（三）项目执行期限1年。个人项目须在申请者本科毕业前完成，团队项目须保证项目在研期间至少有1名本科生在读且对项目总体负责。项目指导教师和学院有关负责人指导、监督项目的完成，并对项目质量负责。

第三章 项目申报、评审和立项

第八条  项目申报

（一）学生工作部按照学校基本科研业务费专项资金整体安排，以学院（部）为单位组织学生进行项目申报，申报书向项目负责人所在学院提交。项目须有一定的研究和实践基础，具备一定的实施条件，团队结构合理，执行能力强。

（二）学院应帮助学生联系指导教师，并在指导教师指导下认真填写《长安大学中央高校基本科研业务费专项资金（学生创新实践能力提升子计划）项目申请书》，由学生和指导教师签字后提交项目负责人所在学院。

（三）有下列情况之一者不予资助：

（1）申报项目已获得校内外其他资助；

（2）项目申请人不符合申报要求；

- （3）主持1项或者参加3项未结项基本科研业务费项目者。

第九条  项目评审和立项

（一）学校以学科大类或学院（部）为单位组织专家评审委员会进行项目评审，提出是否立项的具体意见。

（二）学生工作部汇总项目评审专家评审意见，确定拟支持项目及资助额度，报领导小组审定。

（三）学生工作部根据领导小组审定意见，下达基本科研业务费（学生创新实践能力提升子计划）项目立项结果，校内公示一周，并负责受理公示期质疑。

（四）项目负责人在立项结果公示结束后，填写《长安大学中央高校基本科研业务费专项资金（学生创新实践能力提升子计划）项目任务书》（以下简称《任务书》），经指导教师、所在学院签署意见后统一报送学生工作部。学生工作部审核后按学院下发项目经费本，由学院主管本科生学生工作院领导统一管理项目经费支出事宜。

（五）《任务书》应当包括研究（调研）内容、时间期限、研究队伍、研究（调研）方法、考核指标、经费预算(含总预算与年度预算)等要素。《任务书》原则上不得变动。

- 第四章 经费使用

第十条  经费拨付与管理

项目经费计划一次性拨付，实行严格的预算管理制度。学生工作部审核后按学院下发项目经费本，由学院主管本科生学生工作院领导统一管理项目经费支出事宜，并按时序进度要求严格执行。

- 第十一条  经费使用范围

- 项目的资助经费用于在项目实施过程中与研究活动直接相关的各项费用。主要包括：设备费、材料费、数据采集费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费以及核定的其它费用。项目负责人必须严格执行核定的项目预算，不得超出项目预算范围开支费用。项目形成的固定资产、无形资产，仪器设备及办公设备等参照《长安大学中央高校基本科研业务费专项资金使用暂行办法》执行。

- 第十二条  经费报销程序

- 项目负责人填写报销单并经项目负责人签字、学院专人审核、学工部复核后，计划财务处报销。

- 第五章 项目管理与实施

第十三条  基本科研业务费（学生创新实践能力提升子计划）项目实行三级管理制度。学生工作部负责宏观指导，包括项目资助名额分配、实施情况监督、成果验收及发布、档案管理等。学院负责项目的具体组织实施，包括组织申报、监督检查、结题验收等。项目实行项目负责人和学院主管领导负责制，项目负责人是项目的具体执行者，学院主管本科生学生工作院领导是项目经费使用管理的直接责任人，要在指导教师的指导下严格按照《任务书》完成项目既定目标任务，如实报告项目年度执行情况，并在项目结束后如实报告完成情况和经费决算情况。

第十四条  项目负责人应当在指定期限内，提交中期检查报告。如项目预期目标调整、内容更改、项目负责人变更、不可抗力等因素对项目执行产生重大影响等情况，必须及时向学院提交书面报告。

第十五条  项目负责人接受学生工作部、计划财务处、所在学院和其他上级主管部门对项目的监督、检查、统计及验收评估，准确并及时提供、填报相关数据和资料，并对其文件资料的真实性、可靠性负责。

第十六条  项目在实施过程中出现下列情况之一的，学院应根据实际情况提出项目中止或撤销处理意见，并报学生工作部审批：

（一）项目负责人发生重大变动（如休学等），致使项目无法正常进行；

（二）项目执行不力，难以完成预定目标。

- 第六章 项目结项与成果管理

第十七条  项目负责人应当在项目规定研究期限内，经指导教师审核同意后向所在学院（部）提出书面结项申请，结项时必须满足结项条件的要求。学院（部）负责审查结项资料，审核合格后准予结项，并报学生工作部备案。

第十八条  结项条件

重点项目：项目组成员需完成以下所列条件中的2项及以上方可申请结项。

（一）项目组成员参与发表核心期刊论文1篇或项目组成员以第一作者公开发表1篇学术论文（含中国科技论文在线）；

（二）项目组成员参加发明专利1项或以学生为第一作者获实用新型专利（软件著作权）授权1项；

（三）项目成果为调研报告的，项目组主要成员在学院及以上相关会议上做主题报告1次；

（四）项目组成员参加省级及以上级大学生学科或科技创新竞赛奖励并获奖1项，或项目组成员参加省级及以上文化艺术比赛并获奖1项；

（五）项目组成员获得省级及以上荣誉称号1项；

（六）项目团队全体成员获校级及以上优秀集体荣誉1项。

一般项目：项目组成员需完成以下所列条件中的2项及以上方可申请结项。

（一）项目组成员以第一作者公开发表1篇学术论文（含中国科技论文在线）；

（二）项目组成员参加发明专利1项或以学生为第一作者获实用新型专利（软件著作权）授权1项；

（三）项目成果形成了不低于1万字的调研报告或得到有关部门或企业认可并采纳应用；

（四）项目组成员参加院级及以上大学生学科或科技创新竞赛奖励并获奖2项；

（五）项目组成员参加院级及以上文化艺术比赛并获奖2项；

（六）项目组成员获得院级及以上集体（班）荣誉1项或其它荣誉称号2项。

培育项目：项目组成员需完成以下所列条件中的1项及以上方可申请结项。

- 项目组成员发表学术论文1篇（含科技论文在线），或以学生为第一作者获实用新型专利（软件著作权）授权1项；

- 项目成果形成了不低于五千字的调研报告；

（三）项目组成员参加了院级及以上大学生学科或科技创新竞赛2项；

（五）项目组成员参加院级及以上文化艺术比赛2项；

（六）项目组成员获得院级及以上荣誉称号2项。

第十九条  学院（系）对照项目考核指标提出结项意见。凡有下列情况之一者，不能通过结项：

（一）提供结项的成果不真实；

（二）经费使用中存在严重问题；

（三）成果与项目研究内容不相关或未按要求标注者。

存在（一）或（二）情况者，不得再次申请项目。

第二十条  项目负责人不得随意延长项目研究期限，若因特殊情况无法按时完成，项目负责人应提前三个月提出延期申请，由指导教师签署意见报所在学院（部）审查同意后，方可延期结项，延期最多不超过一年。逾期不结项者，终止项目。

第二十一条  基本科研业务费（学生创新实践能力提升子计划）资助项目在研期间发表出版的有关论文、专著、研究报告及成果报道等均应标注“长安大学中央高校基本科研业务费专项资金资助”及校内项目编号。

第二十二条  项目形成的研究成果属长安大学所有。

第七章 附则

第二十三条  本细则自发布之日起执行，由学生工作部负责解释。

抄送：校党政领导，校长助理。

长安大学校长办公室

青海省发展和改革委员会办公室

2017年6月12日印发